## Slide 1: R6報酬改定（調剤・介護）システム対応スケジュール案
・2/14 中医協の答申（点数入り短冊等）
・2/21 JAHIS調剤システム委員会
・2/22 薬剤本部・システム本部 キックオフミーティング（意識合わせ）
・2/27 支払基金マスター仕様説明会（レセ電の記録条件仕様に関する先行情報公開）
・2/29頃 要件定義暫定案作成（保険課に確認依頼）
⇒この案をベースに暫定設計開始
・3/5頃 厚労省の告示
・3/12 JAHIS調剤システム委員会
・3/14頃 要件定義決定案作成（保険課に確認依頼）
⇒暫定案からの変更点を設計に反映次第、開発に着手
・3/末頃 厚労省よりレセプト記載要領の公開、疑義解釈通知第１弾？
・4/後半～5/前半 調剤システム 統合テスト、ユーザー検証
・5/下旬 調剤システム リリース
・6/前半 レセプトシステム 統合テスト、ユーザー検証
・6/下旬 レセプトシステム リリース